Приложение 1

к приказу № 	   от

Дорожная карта

по подготовке и проведению регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников на территории Приморского края

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приказ о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Приморского края | До 30.12 2022 | Министерство образования Приморского края |
| 1 | 1) Приложения к Приказу о проведении регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на территории Приморского края 2) Список участников регионального этапа олимпиады школьников в разрезе предметов и классов | 14.12.2022 - 28.12.2022 | ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 2 | Подготовка и рассылка информационных писем в адрес руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования об организации заезда участников регионального этапа олимпиады школьников | 26.12.2022 – 28.12.2023 | ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 3 | Составление списков участников регионального этапа олимпиады школьников: - по количеству участников в разрезе классов по предметам - пофамильно в разрезе предметов и классов обучения | 17.12.2022 – 28.12.2022 | ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 4 | Составление графиков прибытия участников регионального этапа олимпиады к месту проведения | 17.12.2022 – 26.12.2022 | ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 5 | Заказ и приобретение: - оборудования по «Технологии» и «ОБЖ», физике | 20.12.2022 - 09.01.2023 | ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 6 | Подготовка бланков документации для оформления итогов регионального этапа ВСОШ: - протоколов -списков участников (по каждому предмету, классу) - списки участников на поощрение (дипломы, грамоты) | 12.01.2023 - 09.03.2023 | ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 8 | Обеспечение тиражирования и сканирования заданий для участников регионального этапа ВСОШ | В соответствии с графиком проведения РЭ ВСОШ в Приморском крае | ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 9 | Проведение заседания организационного комитета по организации и проведению регионального этапа ВСОШ | В соответствии с графиком проведения РЭ ВСОШ Приморском крае | ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 10 | Сканирование работ участников регионального этапа ВСОШ и протоколов жюри | В соответствии с графиком проведения РЭ ВСОШ Приморском крае | ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 11 | Составление отчета по итогам проведения регионального этапа ВСОШ | В соответствии с графиком проведения РЭ ВСОШ Приморском крае | ГАУ ДПО ПК ИРО |
| 12 | Размещение информации в сети интернет об итогах регионального этапа ВСОШ | В соответствии с графиком проведения РЭ ВСОШ Приморском крае | Министерство образования Приморского края |

График проведения Регионального этапа ВСОШ в Приморском крае

| Предмет/ | Дата проведения | Публикация индивидуальных результатов участников РЭ ВСОШ | Дата проведения апелляции | Дата приема апелляций | Составление рейтинговой таблицы участников РЭ ВСОШ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МХК (искусство) | 12.01.2023 | 26.01.2023 | 24.01.2023 | 22-23.01.2023 | 21.01.2023 |
| Экономика | 16.01.2023 | 30.01.2023 | 28.01.2023 | 26.-27.01.2023 | 25.01.2023 |
| Китайский /Испанский | 17.01.-18.01.2023 | 01.02.2023 | 30.01.2023 | 28.-29.01.2023 | 27.01.2023 |
| Русский язык | 19.01.2023 | 02.02.2023 | 31.01.2023 | 29.-30.01.2023 | 28.01.2023 |
| Астрономия | 20.01.2023 | 03.02.2023 | 01.02.2023 | 30.01.-31.01.2023 | 29.01.2023 |
| Информатика | 21.01.2023; 23.01.2023 | 06.02.2023 | 04.02.2023 | 02.-03.02.2023 | 01.02.2023 |
| История | 24.01-25.01.2023 | 08.02.2023 | 06.02.2023 | 04.02-05.02.2023 | 03.02.2023 |
| Химия | 26.01.-27.01.2023 | 10.02.2023 | 08.02.2023 | 06.02.-07.02.2023 | 05.02.2023 |
| Физика | 28.01.2023; 30.01.2023 | 13.02.2023 | 11.02.2023 | 09.-10.02.2023 | 08.02.2023 |
| Биология | 31.01.2023; 02.02.2023 | 17.02.2023 | 15.02.2023 | 13.02-14.02.2023 | 12.02.2023 |
| Право | 01.02.2023 | 16.02.2023 | 14.02.2023 | 12.02-13.02.2023 | 11.02.2023 |
| Обществознание | 03.02.-04.02.2023 | 18.02.2023 | 16.02.2023 | 14.02.-15.02.2023 | 13.02.2023 |
| Английский язык | 06.02. -07.02.2023 | 21.02.2023 | 09.02.2023 | 08.02.2023 | 17.02.2023 |
| Математика | 13.02-14.02.2023 | 28.02.2023 | 26.02.2023 | 24.02.-25.02.2023 | 23.02.2023 |
| Литература | 09.02.2023 | 23.02.2023 | 21.02.2023 | 19.02.-20.02.2023 | 18.02.2023 |
| Физкультура | 10.02.-11.02.2023 | 25.02.2023 | 23.02.2023 | 21.02.-22.01.2023 | 20.02.2023 |
| Экология | 15.02-16.02.2023 | 02.03.2023 | 28.02.2023 | 26.02.-27.02.2023 | 25.02.2023 |
| ОБЖ | 17.02-18.02.2023 | 04.03.2023 | 02.03.2023 | 08.02.-01.03.2023 | 27.02.2023 |
| География | 20.02.2023 | 06.03.2023 | 04.03.2023 | 02.03.-03.03.2023 | 01.03.2023 |
| Технология | 21.02-22.02.2023 | 09.03.2023 | 07.03.2023 | 03.03.-04.03.2023 | 02.03.2023 |